## 工作周报
工作周报
业务 类别 | 本周工作总结（2019.7.22-7.26） |  |  |  | 下周工作计划（2019.7.29-8.2） |  |  | 需协助 | 解决方案及建议 | 备注
| 工作内容 | 严重度 | 进度 | 情况说明（缘由或进度） | 工作内容 | 严重度 | 预计时间
标准化建设（制度、标准、流程）
技术设计（含现场、网络、售后技术编制） （含验证、考察、工装） | 问题管理系统正式版上线 | ★★ | 完成 | 所有问题修改完毕，已部署到服务器 | 任务管理系统 |  | 2019-08-02 |  | 设计任务管理模块介入问题管理系统
| 任务管理系统初步搭建 |  | 完成 | 了解项目具体功能与需求，搭建项目环境 | 软件安装培训 | ★ | 2019-08-02 |  | 对生产部人员进行专项培训
| 学习产品相关知识 | ★ | 完成 | 学习机车3C和城铁3C产品相关知识 | 学习产品相关知识 | ★ | 2019-08-02 |  | 学习机车3C和城铁3C产品相关知识
| 整理软件安装与调试等相关培训资料 |  | 完成 | 整理系统安装、软件安装与配置文件 | 城铁3C工艺文件准备 | ★★ | 2019-08-02 | 需研发部门配合 | 准备系统安装、操作、调试等系列文件
| 更新所有车载软件版本 |  | 完成 | 更新所有车载软件版本至最新版 | 郑州局现场考察 | ★★ | 2019-08-02 |  | 根据项目进展情况，完成郑州局现场勘察
技术问题（包含更改、维修、网络问题）
本周临时安排或计划外工作
注：1.格式固定，如果分项不够在中间位置添加； 2.文件名称要求：工作周报XXX（20XXXXXX），姓名更改，日期按每周五录入，遇节假日按当周周五日期录入。 3.重要项目可标红处理，重要待办事项标黄处理。