## 工作周报
工作周报
业务 类别 | 本周工作总结（2019.7.1-7.5） |  |  |  | 下周工作计划（2019.7.8-7.12） |  |  | 需协助 | 解决方案及建议 | 备注
| 工作内容 | 严重度 | 进度 | 情况说明（缘由或进度） | 工作内容 | 严重度 | 预计时间
标准化建设（制度、标准、流程）
技术设计（含现场、网络、售后技术编制） （含验证、考察、工装） | 编写问题管理系统测试报告 |  | 完成 | 根据实际录入情况统计Bug或使用中出现的问题 | 设计并编写数据导出功能 |  | 2019-07-11 |  | 根据需求添加数据导出功能
| 问题管理系统上线测试 |  | 完成 | 准备项目上线需要的环境 | CRCC天津现场审核 | ★★★ | 2019-07-10 |  | 根据公司安排参加CRCC现场审核
| 根据公司安排，跟随现场人员对北京局进行维护工作 |  | 完成 | 熟悉现场环境，学习装车中需要注意的事项 | 持续跟踪问题管理系统使用反馈，解决出现的Bug等问题。 |  | 2019-07-12 |  | 协助部门人员熟悉使用和测试并解决项目中的问题
| 问题管理系统（修改问题通知方式） |  | 完成 | 修改通知方式由网易邮箱更改为QQ邮箱 | 数据统计功能 |  | 2019-07-12 |  | 设计数据统计功能样式
技术问题（包含更改、维修、网络问题）
本周临时安排或计划外工作
注：1.格式固定，如果分项不够在中间位置添加； 2.文件名称要求：工作周报XXX（20XXXXXX），姓名更改，日期按每周五录入，遇节假日按当周周五日期录入。 3.重要项目可标红处理，重要待办事项标黄处理。